## 1. Sidosryhmäluettelo
Sidosryhmä- ja tekijäluettelo (RACI-jaoteltu)
Sidosryhmäluetteloa käytetään listaamaan kaikki sidosryhmät ja niiden henkilöt sellaisella tavalla, että listaa voi käyttää sisäisesti viestinnässä kaikkien sidosryhmäläisten kesken.
Sidosryhmä | Henkilö | Rooli tässä hankkeessa | Organisaatio | Tyyppi | Kuvaus vuorovaikutus tarpeesta | Henkilön välikontakti
Usein tarvitaan useita sidosryhmiä eri tarkoituksiin. Otsikoi ne tähän | Nimi ja tarvittaessa yhteystiedot | Esim. ohjausryhmän puheenjohtaja, asiantuntija X, esittelijä toimivaltaiseen lautakuntaan | Organisaatio, jota henkilö edustaa |  | Esim. projektin omistus, ohjaus ja päätöksenteko | Esim. jos henkilöön kontaktoidaan jonkun toisen henkilön kautta. Tarvittaessa yhteystiedot.
A1-ryhmä: Yleensä ohjaus- tai johtoryhmä joka ohjaa projektia ja huolehtii ensisijaisesti riittävästä päätöksenteosta
A2-ryhmä: Usein päätöksentekoketju jatkuu muihin johtoryhmiin, lautakuntiin, jaostoihin, kaupunginvaltuustoon ja -hallitukseen. Silloin tarvitset useampia A-ryhmiä
R-ryhmät: Usein joudut koostamaan projektin tuotosten tekijöitä eri puolilta organisaatiota varsinaisen projektiresursoinnin lisäksi. Jos varsinainen projektiorganisaatio on pieni, voi olla kätevää tehdä projektiresursseista ja muista sidosryhmäläisistä yksi yhteinen luettelo.
C-ryhmät: Suuri osa sidosryhmäläisistä on ihmisiä, joiden mielipide tai näkemys ratkaisee. He täsmentävät, minkälaisia hankkeen tuotosten tulisi olla, jotta ne myös toimivat käytännössä ja jalkautuvat organisaatioon hyvin.
I-ryhmät: Kaikkein suurimmat ryhmät ovat niitä, jotka tulee pitää hankkeen kulusta informoituna

## RACI
Sidosryhmät on ryhmitelty RACI-periaatteen mukaisiin ryhmiin suoraan otsikossa!
Mikä RACI on
R | Responsible | TEKIJÄT | - Vastuullinen tekemään projektin tuotoksia, eli konkreettisia töitä projektiin.
A | Accountable | OHJAUS | - Taho, joka asettaa tavoitteet ja hyväksyy tuotokset. Kaupungilla tarkoittaa käytännössä projektin ohjausryhmää, sekä kaikkia mahdollisia johtoryhmiä ja lautakuntia ja muita toimielimiä, joille hyväksyminen ja päätöksenteko on alistettava.
C | Consulted | NEUVOJAT | - Yleensä keski- ja linjajohto sekä erityisasiantuntijoita, jotka käytännössä määrittelevät täsmällisemmin, mitä karkeat tuotostavoitteet ovat ja miten ne on tehtävä, jotta ne voivat myös käytännössä toimia.
I | Informed | KUULOLLA | - Käytännössä jalkautuksen ja käyttöönoton kannalta tärkeät ihmiset, joiden tulee olla informoituna projektin tuotoksista ja etenemisestä, jotta ne sitten voidaan onnistuneesti jalkauttaa organisaatioon. Yleensä myös ensimmäiset valmennettavat.